## Summary
字段 | 内容
Source Word | PhET 游戏上线进度表（两周一上）.docx
Generated At | 2026-04-20 12:11:42
Inferred Year | 2026
All Game Rows | 107
Released Rows | 22
Schedule Batches | 10
Cleanup Notes | Removed stray table-edge pipes and added sortable date/helper columns.

## AllGames
序号 | 游戏名称 | 英文名 | 学科 | 学科分类 | 标签 | 是否入门 | 所属部分 | 批次/阶段 | 上线窗口 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 主题/备注
1 | 力和运动基础 | forces-and-motion-basics | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 年前上线 |  |  |  | 已上线
2 | 光的折射 | bending-light | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 年前上线 |  |  |  | 已上线
3 | 电路构建套件：交流电 | circuit-construction-kit-ac | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 已上线汇总 | 年前上线 |  |  |  | 已上线
4 | 能量滑板公园基础 | energy-skate-park-basics | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 第1周 | 3月17日 - 3月21日 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 已上线 | ⭐ 全科入门专题
5 | 气球与静电 | balloons-and-static-electricity | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 第1周 | 3月17日 - 3月21日 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 已上线 | ⭐ 全科入门专题
6 | 数字比较 | number-compare | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 已上线汇总 | 第1周 | 3月17日 - 3月21日 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 已上线 | ⭐ 全科入门专题
7 | 构建原子 | build-an-atom | 🧪化学 | 化学 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 第1周 | 3月17日 - 3月21日 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 已上线 | ⭐ 全科入门专题
8 | 重力与轨道 | gravity-and-orbits | 🌍地科 | 地科 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 第2周 | 3月24日 - 3月28日 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 已上线 | ⭐ 入门专题二
9 | 面积模型：入门 | area-model-introduction | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 第2周 | 3月24日 - 3月28日 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 已上线 | ⭐ 入门专题二
10 | 波简介 | waves-intro | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 第2周 | 3月24日 - 3月28日 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 已上线 | ⭐ 入门专题二
11 | 自然选择 | natural-selection | 🧬生物 | 生物 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 第2周 | 3月24日 - 3月28日 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 已上线 | ⭐ 入门专题二
12 | 温室效应 | greenhouse-effect | 🌍地科 | 地科 |  | 否 | 已上线汇总 | 第2周 | 3月24日 - 3月28日 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 已上线 | ⭐ 入门专题二
13 | 物质状态基础 | states-of-matter-basics | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
14 | 酸碱溶液 | acid-base-solutions | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
15 | 欧姆定律 | ohms-law | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
16 | 比例与比例 | ratio-and-proportion | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
17 | 化学方程式配平 | balancing-chemical-equations | 🧪化学 | 化学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
18 | 等式探索器基础 | equality-explorer-basics | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
19 | 函数构建器基础 | function-builder-basics | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
20 | 膜传输 | membrane-transport | 🧬生物 | 生物 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
21 | 算术 | arithmetic | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
22 | 重力实验室基础 | gravity-force-lab-basics | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
23 | 基因表达基础 | gene-expression-essentials | 🧬生物 | 生物 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
24 | 能量形式与变化 | energy-forms-and-changes | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
25 | 抛体运动 | projectile-motion | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
26 | 浮力基础 | buoyancy-basics | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
27 | 概率宾果 | plinko-probability | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
28 | pH标度基础 | ph-scale-basics | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
29 | 原子相互作用 | atomic-interactions | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
30 | 氢原子模型 | models-of-the-hydrogen-atom | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
31 | 数字游戏 | number-play | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
32 | pH标度 | ph-scale | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
33 | 摩擦力 | friction | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
34 | 凑十 | make-a-ten | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
35 | 重力实验室 | gravity-force-lab | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
36 | 抛体数据实验室 | projectile-data-lab | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
37 | 同位素与原子质量 | isotopes-and-atomic-mass | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
38 | 神经元 | neuron | 🧬生物 | 生物 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
39 | 开普勒定律 | keplers-laws | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
40 | 我的太阳系 | my-solar-system | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
41 | 数字配对 | number-pairs | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
42 | 构建分子 | build-a-molecule | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
43 | 几何光学基础 | geometric-optics-basics | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
44 | 分数相等 | fractions-equality | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
45 | 波干涉 | wave-interference | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
46 | 数轴：距离 | number-line-distance | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
47 | 分子形状基础 | molecule-shapes-basics | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
48 | 弦上的波 | wave-on-a-string | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
49 | 数轴：运算 | number-line-operations | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
50 | 傅里叶：造波 | fourier-making-waves | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
51 | 数轴：整数 | number-line-integers | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
52 | 分子形状 | molecule-shapes | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
53 | 反应物、产物和剩余物 | reactants-products-and-leftovers | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
54 | 分子与光 | molecules-and-light | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
55 | 几何光学 | geometric-optics | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
56 | 构建原子核 | build-a-nucleus | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
57 | 构建分数 | build-a-fraction | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
58 | 分子极性 | molecule-polarity | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
59 | 色觉 | color-vision | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
60 | 分数匹配 | fraction-matcher | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
61 | 黑体辐射 | blackbody-spectrum | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
62 | 区域构建器 | area-builder | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
63 | 导线中的电阻 | resistance-in-a-wire | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
64 | 等式探索器 | equality-explorer | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
65 | 面积模型：代数 | area-model-algebra | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
66 | 法拉第定律 | faradays-law | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
67 | 面积模型：小数 | area-model-decimals | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
68 | 浓度 | concentration | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
69 | 面积模型：乘法 | area-model-multiplication | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
70 | 电容器实验室基础 | capacitor-lab-basics | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
71 | 表达式交换 | expression-exchange | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
72 | 摩尔浓度 | molarity | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
73 | 绘制斜率-截距 | graphing-slope-intercept | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
74 | 气体简介 | gases-intro | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
75 | 电荷与场 | charges-and-fields | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
76 | 等式探索器：两个变量 | equality-explorer-two-variables | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
77 | 比尔定律实验室 | beers-law-lab | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
78 | 库仑定律 | coulombs-law | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
79 | 函数构建器 | function-builder | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
80 | John Travoltage | john-travoltage | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
81 | 绘制直线 | graphing-lines | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
82 | 物质状态 | states-of-matter | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
83 | 四边形 | quadrilateral | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
84 | 钟摆实验室 | pendulum-lab | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
85 | 气体性质 | gas-properties | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
86 | 绘制二次函数 | graphing-quadratics | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
87 | 扩散 | diffusion | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
88 | 比例游乐场 | proportion-playground | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
89 | 密度 | density | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
90 | 浮力 | buoyancy | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
91 | 单位速率 | unit-rates | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
92 | 压强 | under-pressure | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
93 | 三角之旅 | trig-tour | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
94 | 矢量加法：方程 | vector-addition-equations | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
95 | 弹簧与质量基础 | masses-and-springs-basics | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
96 | 均值：分享与平衡 | mean-share-and-balance | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
97 | 弹簧与质量 | masses-and-springs | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
98 | 集中趋势与变异性 | center-and-variability | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
99 | 胡克定律 | hookes-law | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
100 | 碰撞实验室 | collision-lab | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
101 | 最小二乘回归 | least-squares-regression | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
102 | 矢量加法 | vector-addition | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
103 | 法向模式 | normal-modes | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第10批 | 8月17日 - 8月23日 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 收尾批次 | 最终收尾
104 | 微积分图示 | calculus-grapher | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第10批 | 8月17日 - 8月23日 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 收尾批次 | 最终收尾
105 | 量子抛币 | quantum-coin-toss | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第10批 | 8月17日 - 8月23日 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 收尾批次 | 最终收尾
106 | 曲线拟合 | curve-fitting | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第10批 | 8月17日 - 8月23日 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 收尾批次 | 最终收尾
107 | 量子测量 | quantum-measurement | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第10批 | 8月17日 - 8月23日 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 收尾批次 | 最终收尾

## Schedule
双周批次 | 上线窗口 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 游戏数 | 游戏序号 | 累计上线
第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线 | 10 | #11 - #20 | 20
第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已经准备，待测试后上线 | 10 | #21 - #30 | 30
第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已经准备，待测试后上线 | 10 | #31 - #40 | 40
第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线 | 10 | #41 - #50 | 50
第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线 | 10 | #51 - #60 | 60
第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线 | 10 | #61 - #70 | 70
第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线 | 10 | #71 - #80 | 80
第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线 | 10 | #81 - #90 | 90
第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线 | 10 | #91 - #100 | 100
第10批 | 8月17日 - 8月23日 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 收尾批次 | 7 | #101 - #107 | 107

## Released
序号 | 游戏名称 | 英文名 | 学科 | 学科分类 | 标签 | 是否入门 | 所属部分 | 批次/阶段 | 上线窗口 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 主题/备注
1 | 力和运动基础 | forces-and-motion-basics | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 年前上线 |  |  |  | 已上线
2 | 光的折射 | bending-light | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 年前上线 |  |  |  | 已上线
3 | 电路构建套件：交流电 | circuit-construction-kit-ac | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 已上线汇总 | 年前上线 |  |  |  | 已上线
4 | 能量滑板公园基础 | energy-skate-park-basics | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 第1周 | 3月17日 - 3月21日 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 已上线 | ⭐ 全科入门专题
5 | 气球与静电 | balloons-and-static-electricity | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 第1周 | 3月17日 - 3月21日 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 已上线 | ⭐ 全科入门专题
6 | 数字比较 | number-compare | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 已上线汇总 | 第1周 | 3月17日 - 3月21日 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 已上线 | ⭐ 全科入门专题
7 | 构建原子 | build-an-atom | 🧪化学 | 化学 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 第1周 | 3月17日 - 3月21日 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 已上线 | ⭐ 全科入门专题
8 | 重力与轨道 | gravity-and-orbits | 🌍地科 | 地科 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 第2周 | 3月24日 - 3月28日 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 已上线 | ⭐ 入门专题二
9 | 面积模型：入门 | area-model-introduction | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 第2周 | 3月24日 - 3月28日 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 已上线 | ⭐ 入门专题二
10 | 波简介 | waves-intro | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 第2周 | 3月24日 - 3月28日 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 已上线 | ⭐ 入门专题二
11 | 自然选择 | natural-selection | 🧬生物 | 生物 | ⭐入门 | 是 | 已上线汇总 | 第2周 | 3月24日 - 3月28日 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 已上线 | ⭐ 入门专题二
12 | 温室效应 | greenhouse-effect | 🌍地科 | 地科 |  | 否 | 已上线汇总 | 第2周 | 3月24日 - 3月28日 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 已上线 | ⭐ 入门专题二
13 | 物质状态基础 | states-of-matter-basics | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
14 | 酸碱溶液 | acid-base-solutions | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
15 | 欧姆定律 | ohms-law | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
16 | 比例与比例 | ratio-and-proportion | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
17 | 化学方程式配平 | balancing-chemical-equations | 🧪化学 | 化学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
18 | 等式探索器基础 | equality-explorer-basics | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
19 | 函数构建器基础 | function-builder-basics | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
20 | 膜传输 | membrane-transport | 🧬生物 | 生物 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
21 | 算术 | arithmetic | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
22 | 重力实验室基础 | gravity-force-lab-basics | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线

## BatchDetails
序号 | 游戏名称 | 英文名 | 学科 | 学科分类 | 标签 | 是否入门 | 所属部分 | 批次/阶段 | 上线窗口 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 主题/备注
13 | 物质状态基础 | states-of-matter-basics | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
14 | 酸碱溶液 | acid-base-solutions | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
15 | 欧姆定律 | ohms-law | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
16 | 比例与比例 | ratio-and-proportion | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
17 | 化学方程式配平 | balancing-chemical-equations | 🧪化学 | 化学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
18 | 等式探索器基础 | equality-explorer-basics | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
19 | 函数构建器基础 | function-builder-basics | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
20 | 膜传输 | membrane-transport | 🧬生物 | 生物 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
21 | 算术 | arithmetic | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
22 | 重力实验室基础 | gravity-force-lab-basics | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第1批 | 4月13日 - 4月19日 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 已上线
23 | 基因表达基础 | gene-expression-essentials | 🧬生物 | 生物 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
24 | 能量形式与变化 | energy-forms-and-changes | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
25 | 抛体运动 | projectile-motion | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
26 | 浮力基础 | buoyancy-basics | 🔬物理 | 物理 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
27 | 概率宾果 | plinko-probability | 📐数学 | 数学 | ⭐入门 | 是 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
28 | pH标度基础 | ph-scale-basics | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
29 | 原子相互作用 | atomic-interactions | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
30 | 氢原子模型 | models-of-the-hydrogen-atom | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
31 | 数字游戏 | number-play | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
32 | pH标度 | ph-scale | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第2批 | 4月27日 - 5月3日 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 已准备，待测试后上线
33 | 摩擦力 | friction | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
34 | 凑十 | make-a-ten | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
35 | 重力实验室 | gravity-force-lab | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
36 | 抛体数据实验室 | projectile-data-lab | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
37 | 同位素与原子质量 | isotopes-and-atomic-mass | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
38 | 神经元 | neuron | 🧬生物 | 生物 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
39 | 开普勒定律 | keplers-laws | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
40 | 我的太阳系 | my-solar-system | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
41 | 数字配对 | number-pairs | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
42 | 构建分子 | build-a-molecule | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第3批 | 5月11日 - 5月17日 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已准备，待测试后上线
43 | 几何光学基础 | geometric-optics-basics | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
44 | 分数相等 | fractions-equality | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
45 | 波干涉 | wave-interference | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
46 | 数轴：距离 | number-line-distance | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
47 | 分子形状基础 | molecule-shapes-basics | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
48 | 弦上的波 | wave-on-a-string | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
49 | 数轴：运算 | number-line-operations | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
50 | 傅里叶：造波 | fourier-making-waves | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
51 | 数轴：整数 | number-line-integers | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
52 | 分子形状 | molecule-shapes | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第4批 | 5月25日 - 5月31日 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 待上线
53 | 反应物、产物和剩余物 | reactants-products-and-leftovers | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
54 | 分子与光 | molecules-and-light | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
55 | 几何光学 | geometric-optics | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
56 | 构建原子核 | build-a-nucleus | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
57 | 构建分数 | build-a-fraction | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
58 | 分子极性 | molecule-polarity | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
59 | 色觉 | color-vision | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
60 | 分数匹配 | fraction-matcher | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
61 | 黑体辐射 | blackbody-spectrum | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
62 | 区域构建器 | area-builder | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第5批 | 6月8日 - 6月14日 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 待上线
63 | 导线中的电阻 | resistance-in-a-wire | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
64 | 等式探索器 | equality-explorer | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
65 | 面积模型：代数 | area-model-algebra | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
66 | 法拉第定律 | faradays-law | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
67 | 面积模型：小数 | area-model-decimals | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
68 | 浓度 | concentration | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
69 | 面积模型：乘法 | area-model-multiplication | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
70 | 电容器实验室基础 | capacitor-lab-basics | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
71 | 表达式交换 | expression-exchange | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
72 | 摩尔浓度 | molarity | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第6批 | 6月22日 - 6月28日 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 待上线
73 | 绘制斜率-截距 | graphing-slope-intercept | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
74 | 气体简介 | gases-intro | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
75 | 电荷与场 | charges-and-fields | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
76 | 等式探索器：两个变量 | equality-explorer-two-variables | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
77 | 比尔定律实验室 | beers-law-lab | 🧪化学 | 化学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
78 | 库仑定律 | coulombs-law | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
79 | 函数构建器 | function-builder | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
80 | John Travoltage | john-travoltage | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
81 | 绘制直线 | graphing-lines | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
82 | 物质状态 | states-of-matter | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第7批 | 7月6日 - 7月12日 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 待上线
83 | 四边形 | quadrilateral | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
84 | 钟摆实验室 | pendulum-lab | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
85 | 气体性质 | gas-properties | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
86 | 绘制二次函数 | graphing-quadratics | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
87 | 扩散 | diffusion | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
88 | 比例游乐场 | proportion-playground | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
89 | 密度 | density | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
90 | 浮力 | buoyancy | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
91 | 单位速率 | unit-rates | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
92 | 压强 | under-pressure | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第8批 | 7月20日 - 7月26日 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 待上线
93 | 三角之旅 | trig-tour | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
94 | 矢量加法：方程 | vector-addition-equations | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
95 | 弹簧与质量基础 | masses-and-springs-basics | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
96 | 均值：分享与平衡 | mean-share-and-balance | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
97 | 弹簧与质量 | masses-and-springs | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
98 | 集中趋势与变异性 | center-and-variability | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
99 | 胡克定律 | hookes-law | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
100 | 碰撞实验室 | collision-lab | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
101 | 最小二乘回归 | least-squares-regression | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
102 | 矢量加法 | vector-addition | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第9批 | 8月3日 - 8月9日 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 待上线
103 | 法向模式 | normal-modes | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第10批 | 8月17日 - 8月23日 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 收尾批次 | 最终收尾
104 | 微积分图示 | calculus-grapher | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第10批 | 8月17日 - 8月23日 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 收尾批次 | 最终收尾
105 | 量子抛币 | quantum-coin-toss | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第10批 | 8月17日 - 8月23日 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 收尾批次 | 最终收尾
106 | 曲线拟合 | curve-fitting | 📐数学 | 数学 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第10批 | 8月17日 - 8月23日 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 收尾批次 | 最终收尾
107 | 量子测量 | quantum-measurement | 🔬物理 | 物理 |  | 否 | 各批次游戏明细 | 第10批 | 8月17日 - 8月23日 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 收尾批次 | 最终收尾

## RawIndex
类型 | 顺序 | 源内容
段落 | 1 | PhET 游戏上线进度表（两周一上）
段落 | 2 | 原始文件:
段落 | 3 | 游戏上线进度表
段落 | 4 | 累计上线游戏22个，总计游戏约107个
段落 | 5 | 一、已上线汇总
段落 | 6 | 上线方案：混合学科
段落 | 7 | 年前上线：
表格 | 1 | 序号 ¦ 4x5
段落 | 8 | 第1周（3月17日 - 3月21日）⭐ 全科入门专题
表格 | 2 | 序号 ¦ 5x5
段落 | 9 | 第2周（3月24日 - 3月28日）⭐ 入门专题二
表格 | 3 | 序号 ¦ 6x5
段落 | 10 | 二、重排后的上线节奏
表格 | 4 | 双周批次 ¦ 11x6
段落 | 11 | 待上线小计：97 个游戏，共 10 个双周批次。
段落 | 12 | 三、各批次游戏明细
段落 | 13 | 第1批 — 4月13日 - 4月19日（已上线）
表格 | 5 | 序号 ¦ 11x5
段落 | 14 | 第2批 — 4月27日 - 5月3日 （已准备，待测试后上线）
表格 | 6 | 序号 ¦ 11x5
段落 | 15 | 第3批 — 5月11日 - 5月17日（已准备，待测试后上线）
表格 | 7 | 序号 ¦ 11x5
段落 | 16 | 第4批 — 5月25日 - 5月31日
表格 | 8 | 序号 ¦ 11x5
段落 | 17 | 第5批 — 6月8日 - 6月14日
表格 | 9 | 序号 ¦ 11x5
段落 | 18 | 第6批 — 6月22日 - 6月28日
表格 | 10 | 序号 ¦ 11x5
段落 | 19 | 第7批 — 7月6日 - 7月12日
表格 | 11 | 序号 ¦ 11x5
段落 | 20 | 第8批 — 7月20日 - 7月26日
表格 | 12 | 序号 ¦ 11x5
段落 | 21 | 第9批 — 8月3日 - 8月9日
表格 | 13 | 序号 ¦ 11x5
段落 | 22 | 第10批（最终收尾） — 8月17日 - 8月23日
表格 | 14 | 序号 ¦ 8x5